## Triển khai và nâng cấp mô hình
Triển khai và nâng cấp mô hình gợi ý phim khai thác thông tin đa miền
STT | Tên Chức năng | Mô tả chức năng | Ghi chú | INPUT | OUTPUT
1 | Thử nghiệm mô hình CDRIB |  | Tinh chỉnh tham số và chạy trên tập dữ liệu lớn | Dữ liệu tại path: sonat/202403/dataset/tv360 | Output là các độ đo của mô hình
2 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình CDRIB round 1 cho dữ liệu TV360
3 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình CDRIB round 2 cho dữ liệu TV360
4 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình CDRIB round 3 cho dữ liệu TV360
5 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình CDRIB round 4 cho dữ liệu TV360
6 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình CDRIB round 5 cho dữ liệu TV360
7 | Đánh giá kết quả mô hình CDRIB cho dữ liệu TV360
8 | Phân tích kết quả mô hình CDRIB cho dữ liệu TV360
9 | Thực hiện tạo gợi ý kèm từ mô hình CDRIB cho dữ liệu TV360
10 | Thực hiện kiểm tra lỗi từ kết quả của mô hình CDRIB
11 | Đánh giá kết quả phân tích lỗi từ kết quả của mô hình CDRIB
12 | Đề xuất hướng thực hiện cho mô hình CDRIB
13 | Thử nghiệm mô hình PPGN |  |  | Dữ liệu tại path: sonat/202403/dataset/tv360 | Output là các độ đo của mô hình
14 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình PPGN round 1 cho dữ liệu TV360 |  | Tinh chỉnh tham số và chạy trên tập dữ liệu lớn
15 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình PPGN round 2 cho dữ liệu TV360
16 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình PPGN round 3 cho dữ liệu TV360
17 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình PPGN round 4 cho dữ liệu TV360
18 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình PPGN round 5 cho dữ liệu TV360
19 | Đánh giá kết quả mô hình PPGN
20 | Phân tích kết quả mô hình PPGN
21 | Thực hiện tạo gợi ý từ mô hình PPGN
22 | Thực hiện phân tích lỗi từ kết quả của mô hình PPGN
23 | Đánh giá kết quả phân tích lỗi từ kết quả của mô hình PPGN
24 | Đề xuất hướng thực hiện cho mô hình PPGN
25 | Tổng hợp và đánh giá kết quả
26 | Tổng hợp và đánh giá kết quả của 2 mô hình CDRIB và mô hình PPGN
27 | Phân tích và so sánh kết quả của 2 mô hình
28 | Đề xuất các hướng thực hiện tương lai

## Sheet2
Triển khai và nâng cấp mô hình gợi ý phim theo thời gian
STT | Tên Chức năng | Mô tả chức năng
1 | Thử nghiệm mô hình ASReP
2 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình ASReP round 1 cho dữ liệu TV360
3 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình ASReP round 2 cho dữ liệu TV360
4 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình ASReP round 3 cho dữ liệu TV360
5 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình ASReP round 4 cho dữ liệu TV360
6 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình ASReP round 5 cho dữ liệu TV360
7 | Đánh giá kết quả mô hình ASReP cho dữ liệu TV360
8 | Phân tích kết quả mô hình ASReP cho dữ liệu TV360
9 | Thực hiện tạo gợi ý kèm từ mô hình ASReP cho dữ liệu TV360
10 | Thực hiện kiểm tra lỗi từ kết quả của mô hình ASReP
11 | Đánh giá kết quả phân tích lỗi từ kết quả của mô hình ASReP
12 | Đề xuất hướng thực hiện cho mô hình ASReP
13 | Thử nghiệm mô hình TimelyRec
14 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TimelyRec round 1 cho dữ liệu TV360
15 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TimelyRec round 2 cho dữ liệu TV360
16 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TimelyRec round 3 cho dữ liệu TV360
17 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TimelyRec round 4 cho dữ liệu TV360
18 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TimelyRec round 5 cho dữ liệu TV360
19 | Đánh giá kết quả mô hình TimelyRec
20 | Phân tích kết quả mô hình TimelyRec
21 | Thực hiện tạo gợi ý từ mô hình TimelyRec
22 | Thực hiện phân tích lỗi từ kết quả của mô hình TimelyRec
23 | Đánh giá kết quả phân tích lỗi từ kết quả của mô hình TimelyRec
24 | Đề xuất hướng thực hiện cho mô hình TimelyRec
25 | Thử nghiệm mô hình TGSRec
26 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TGSRec round 1 cho dữ liệu TV360
27 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TGSRec round 2 cho dữ liệu TV360
28 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TGSRec round 3 cho dữ liệu TV360
29 | Đánh giá kết quả mô hình TGSRec
30 | Phân tích kết quả mô hình TGSRec
31 | Thực hiện tạo gợi ý từ mô hình TGSRec
32 | Thực hiện phân tích lỗi từ kết quả của mô hình TGSRec
33 | Đánh giá kết quả phân tích lỗi từ kết quả của mô hình TGSRec
34 | Đề xuất hướng thực hiện cho mô hình TGSRec
35 | Tổng hợp và đánh giá kết quả
36 | Tổng hợp và đánh giá kết quả của 2 mô hình TimelyRec và mô hình ASReP
37 | Tổng hợp và đánh giá kết quả của 2 mô hình TGSRec và mô hình ASReP
38 | Tổng hợp và đánh giá kết quả của 2 mô hình TGSRec và mô hình TimelyRec
39 | Phân tích và so sánh kết quả của 3 mô hình
40 | Đề xuất các hướng thực hiện tương lai

## Phân loại phim theo nhãn tâm tr
Phân loại phim theo nhãn tâm trạng
STT | Tên Chức năng | Mô tả chức năng | Ghi chú
1 | Khảo sát các nghiên cứu liên quan |  | Thực hiện chạy thử trên Movielens 25M
2 | Khảo sát các nghiên cứu liên quan | - Khảo sát các nghiên cứu liên quan để lựa chọn phương án đề xuất phù hợp với mục tiêu cần giải quyết của bài toán
3 | Đề xuất giải pháp xây dựng model | - Mô tả luồng giải pháp xây dựng model bao gồm: Tên model, các loại model thử nghiệm, danh sách phương pháp feature engineering, các phương pháp đánh giá dự kiến
4 | Tổng hợp features | Tổng hợp features
5 | Thống kế và trực quan hóa dữ liệu raw | Thống kê và trực quan hóa dữ liệu gốc
6 | Tiền xử lý dữ liệu | Tokenization & Part-of-speech(POS)
7 | Phân tích tình cảm(Sentiment Analysis) | Văn bản thể hiện quan điểm/tuyên bố tích cực, tiêu cực hoặc trung lập xác định xem một câu là khách quan hay chủ quan (và mức độ tích cực/tiêu cực thông qua phân tích chi tiết)
8 | Topic Modelling | Xây dựng feature topic dựa trên mô tả phim
9 | Name Entity Recognition
10 | Emotion Labelling | Tạo nhãn tâm trạng
11 | Thống kê, trực quan hóa dữ liệu tâm trạng
12 | Thống kê và phân tích dữ liệu | Thống kê và phân tích dữ liệu (EDA) cho các trường dữ liệu raw và trường dữ liệu được nội suy từ SA, topic modelling và NER
13 | Tiền xử lý dữ liệu cho mô hình học máy | Loại bỏ html tags, punctuation, ký tự không phải chữ cái, stopwords. stemming văn bản
14 | Feature Engineering | Feature Engineering cho mô hình ML
15 | Sử dụng mô hình ML | Thực nghiệm phân loại trên các mô hình Logistic Regression, Linear SVC, SGD, KNeighbors, MLP
16 | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình Logistic Regression | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình Logistic Regression | Thực hiện chạy thử trên Movielens 25M
17 | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình Linear SVC | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình Linear SVC
18 | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình SGD | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình SGD
19 | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình KNeighbors | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình KNeighbors
20 | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình MLP | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình MLP
21 | Đánh giá kết quả mô hình | Đánh giá kết quả theo các chỉ số đánh giá
22 | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất
23 | Sử dụng mô hình DL | Thực hiện phân loại trên mô hình Word Embeddings với LSTM
24 | Thực hiện chạy mô hình với Multiple Output Layers | Thực hiện chạy mô hình với Multiple Output Layers
25 | Thực hiện chạy mô hình với Single Output Layer | Thực hiện chạy mô hình với Single Output Layer
26 | Đánh giá kết quả mô hình | Đánh giá kết quả theo các chỉ số đánh giá
27 | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất
28 | Sử dụng mô hình fast-BERT | Thực hiện phân loại trên mô hình fast-BERT
29 | Đánh giá kết quả mô hình | Đánh giá kết quả theo các chỉ số đánh giá
30 | Tổng hợp và đánh giá kết quả
31 | Kiểm định giả thuyết (Hypothesis Tests) | Thực hiện kiểm định giả thuyết dựa trên confidence scores
32 | Tổng hợp và đánh giá kết quả ML và DL
33 | Phân tích và so sánh kết quả các mô hình
34 | Đề xuất các hướng thực hiện tương lai

## Thử nghiệm, nâng cấp mô hình gợ
Thử nghiệm, nâng cấp mô hình gợi ý theo gói dựa trên chuyên mục/sở thích
STT | Tên Chức năng | Mô tả chức năng
1 | Tổng hợp các phương pháp tiên tiến uy tín cho bài toán gợi ý theo gói
2 | Xây dựng mã nguồn thực nghiệm mô hình cơ sở dựa theo phương pháp BundleGT cho bài toán gợi ý theo gói
3 | Xử lý dữ liệu tích hợp luồng phương pháp BundleGT
4 | Thực nghiệm phương pháp BundleGT trên dữ liệu nghiên cứu round 1 | MovieLen 1M
5 | Thực nghiệm phương pháp BundleGT trên dữ liệu nghiên cứu round 2 | MovieLen 1M
6 | Thực nghiệm phương pháp BundleGT trên dữ liệu nghiên cứu round 3 | MovieLen 10M
7 | Thực nghiệm phương pháp BundleGT trên dữ liệu nghiên cứu round 4 | MovieLen 10M
8 | Thực nghiệm phương pháp BundleGT trên dữ liệu TV360 round 1 | TV360
9 | Thực nghiệm phương pháp BundleGT trên dữ liệu TV360 round 2 | TV360
10 | Đánh giá và phân tích hiệu suất thực nghiệm phương pháp BundleGT trên các bộ dữ liệu
11 | Xây dựng mã nguồn thực nghiệm mô hình cơ sở dựa phương pháp MIDGN cho bài toán gợi ý theo gói
12 | Xử lý dữ liệu tích hợp luồng phương pháp MIDGN
13 | Thực nghiệm phương pháp MIDGN trên dữ liệu nghiên cứu round 1
14 | Thực nghiệm phương pháp MIDGN trên dữ liệu nghiên cứu round 2
15 | Thực nghiệm phương pháp MIDGN trên dữ liệu nghiên cứu round 3
16 | Thực nghiệm phương pháp MIDGN trên dữ liệu nghiên cứu round 4
17 | Thực nghiệm phương pháp MIDGN trên dữ liệu TV360 round 1
18 | Thực nghiệm phương pháp MIDGN trên dữ liệu TV360 round 2
19 | Đánh giá và phân tích hiệu suất thực nghiệm phương pháp MIDGN trên các bộ dữ liệu
20 | Xây dựng mã nguồn thực nghiệm mô hình cơ sở dựa phương pháp MultiCBR cho bài toán gợi ý theo gói
21 | Xử lý dữ liệu tích hợp luồng phương pháp MultiCBR
22 | Thực nghiệm phương pháp MultiCBR trên dữ liệu nghiên cứu round 1
23 | Thực nghiệm phương pháp MultiCBR trên dữ liệu nghiên cứu round 2
24 | Thực nghiệm phương pháp MultiCBR trên dữ liệu nghiên cứu round 3
25 | Thực nghiệm phương pháp MultiCBR trên dữ liệu nghiên cứu round 4
26 | Thực nghiệm phương pháp MultiCBR trên dữ liệu TV360 round 1
27 | Thực nghiệm phương pháp MultiCBR trên dữ liệu TV360 round 2
28 | Đánh giá và phân tích hiệu suất thực nghiệm phương pháp MultiCBR trên các bộ dữ liệu
29 | Xây dựng mã nguồn thử nghiệm nâng cấp mô hình gợi ý theo gói dựa trên phương pháp Category-aware
30 | Xử lý dữ liệu tích hợp luồng phương pháp Category-aware
31 | Thực nghiệm phương pháp Category-aware trên dữ liệu nghiên cứu round 1
32 | Thực nghiệm phương pháp Category-aware trên dữ liệu nghiên cứu round 2
33 | Thực nghiệm phương pháp Category-aware trên dữ liệu nghiên cứu round 3
34 | Thực nghiệm phương pháp Category-aware trên dữ liệu nghiên cứu round 4
35 | Thực nghiệm phương pháp Category-aware trên dữ liệu nghiên cứu round 5
36 | Thực nghiệm phương pháp Category-aware trên dữ liệu nghiên cứu round 6
37 | Thực nghiệm phương pháp Category-aware trên dữ liệu TV360 round 1
38 | Thực nghiệm phương pháp Category-aware trên dữ liệu TV360 round 2
39 | Thực nghiệm phương pháp Category-aware trên dữ liệu TV360 round 3
40 | Đánh giá và phân tích hiệu suất các kịch bản thực nghiệm trên phương pháp Category-aware trên các bộ dữ liệu
41 | Tổng hợp và so sánh hiệu suất các phương pháp
42 | Định hướng chiến lược kế tiếp dựa trên kết quả nghiên cứu hiện tại

## Session-based (hidden)
Chủ đề: Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng mô hình gợi ý phim thời gian thực theo phiên
STT | Tên Chức năng | Mô tả chức năng | Ghi chú
1 | Tìm hiểu hiện trạng vấn đề/ bài toán
2 | Khảo sát các giải pháp liên quan | - Khảo sát các nghiên cứu liên quan để lựa chọn phương án đề xuất phù hợp với mục tiêu cần giải quyết của bài toán
3 | Phân tích và đề xuất các hướng giải pháp xây dựng cụ thể cho bài toán | - Mô tả, phân tích luồng giải pháp xây dựng các mô hình và đánh giá phù hợp
4 | Tổng hợp dữ liệu |  | - đặc trưng các thông tin trong file raw in ra các bảng mình có
5 | Tổng hợp features nhóm dữ liệu categorical | Tổng hợp features xử lý nhóm dữ liệu categorical | - rating của phim, thể loại phim
6 | Thực hiện feature engineering xử lý nhóm dữ liệu categorical | Thực hiện feature engineering xử lý nhóm dữ liệu categorical | - đặc trưng mô tả thể loại phim
7 | Tổng hợp features nhóm dữ liệu không hợp lệ
8 | Thực hiện feature engineering nhóm dữ liệu không hợp lệ | Làm sạch dữ liệu (phân tích và xử lý các giá trị không hợp lệ) | - tạo matrix user-item -> xử lý dữ liệu NaN
9 | Thực hiện feature engineering chuẩn hóa dữ liệu | Thực hiện feature engineering chuẩn hóa dữ liệu | - đưa partition về timestamp
10 | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng tương tác của các phim bộ trong hệ thống | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng tương tác của các phim bộ trong hệ thống | số lượt được tương tác của mỗi loại phim điểm số được yêu thích của mỗi loại phim phân bố số lần tương tác của các người dùng với các bộ phim trong hệ thống
11 | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng tương tác của các nhóm thể loại phim được quan tâm trong hệ thống | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng tương tác của các nhóm thể loại phim được quan tâm trong hệ thống
12 | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng hành vi sử dụng của nhóm khách hàng trong hệ thống | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng hành vi sử dụng của nhóm khách hàng trong hệ thống
13 | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng hành vi sử dụng của nhóm khách hàng trong hệ thống | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng hành vi sử dụng của nhóm khách hàng trong hệ thống
14 | Tổng hợp và phân tích các nhóm phim thiên khiến trong hệ thống | Tổng hợp và phân tích các nhóm phim thiên khiến trong hệ thống | - tạo timestamp - tạo label của phim từ duration
15 | Tổng hợp và phân tích các nhóm phim thiên khiến trong hệ thống | Tổng hợp và phân tích các nhóm phim thiên khiến trong hệ thống | - log ra các phim tương tác nhiều nhất
16 | Tổng hợp và xử lý các nhóm phim hiếm tương tác trong hệ thống | Tổng hợp và xử lý các nhóm phim hiếm tương tác trong hệ thống | - log ra các phim tương tác ít nhất - xử lý với k-core
17 | Tổng hợp và xử lý các nhóm khách hàng hiếm tương tác trong hệ thống | Tổng hợp và xử lý các nhóm khách hàng hiếm tương tác trong hệ thống | - log ra các người dùng tương tác ít nhất - xử lý với k-core"
18 | Xử lý feature tương thích với các mô hình giải pháp | Loại bỏ các feature không phù hợp với mục tiêu bài toán, hoặc không phù hợp với luồng mô hình đề xuất
19 | Cấu tạo các dữ liệu huấn luyện và thử nghiệm phù hợp cho các mô hình gợi ý phim bộ theo phiên | Cấu tạo các dữ liệu huấn luyện và thử nghiệm phù hợp cho các mô hình gợi ý phim bộ theo phiên
20 | Xây dựng kiến trúc mô hình GRU-based cho khuyến nghị phim bộ theo phiên
21 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình GRU-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 1)
22 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình GRU-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 2)
23 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình GRU-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 3)
24 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình GRU-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 4)
25 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình GRU-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 5)
26 | Đánh giá kết quả khuyến nghị của mô hình GRU-based | Đánh giá kết quả khuyến nghị của mô hình GRU-based
27 | Nhận xét hiệu suất mô hình GRU-based | Nhận xét hiệu suất mô hình GRU-based
28 | Xây dựng kiến trúc mô hình Mạng nơ-ron chú ý cho khuyến nghị phim bộ theo phiên
29 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên bộ dữ liệu mẫu (round 1)
30 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên bộ dữ liệu mẫu (round 2)
31 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên bộ dữ liệu mẫu (round 3)
32 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên bộ dữ liệu mẫu (round 4)
33 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên bộ dữ liệu mẫu (round 5)
34 | Đánh giá kết quả khuyến nghị của mô hình Mạng nơ-ron chú ý
35 | Nhận xét hiệu suất mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên khuyến nghị phiên
36 | Xây dựng kiến trúc mô hình Transformer-based cho khuyến nghị phim bộ theo phiên
37 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Transformer-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 1)
38 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Transformer-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 2)
39 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Transformer-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 3)
40 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Transformer-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 4)
41 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Transformer-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 5)
42 | Đánh giá kết quả khuyến nghị của mô hình Transformer-based
43 | Nhận xét hiệu suất mô hình Transformer-based trên khuyến nghị phiên
44 | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất
45 | Phân tích và so sánh hiệu quả của các models đề xuất | Phân tích và so sánh hiệu quả của các models đề xuất